## Criterios
Probabilidad
Valor | Nivel | Descripción y contexto técnico
1 | Muy Baja | Improbable en condiciones normales. Requiere vectores sin antecedentes o exploits desconocidos.
2 | Baja | Poco frecuente. Explotación compleja que exige conocimientos avanzados y acceso especializado.
3 | Media | Posible. Ocurrencia moderada asociada a vulnerabilidades públicas con scripts conceptuales.
4 | Alta | Muy probable. Defecto conocido en OWASP Top 10 que cuenta con herramientas automatizadas de ataque.
5 | Muy Alta | Casi seguro o inminente. Amenazas con actividad maliciosa registrada en tiempo real (CISA KEV).
Impacto
Valor | Nivel | Efecto en el negocio y la operación
1 | Insignificante | Sin alteración perceptible. Leve pérdida de registros secundarios sin exposición de datos.
2 | Menor | Afectación localizada. Indisponibilidad breve de funciones accesorias sin compromiso de claves.
3 | Moderado | Compromiso parcial en salas aisladas. Interrupción temporal en la transferencia de archivos.
4 | Mayor | Exfiltración de chats o datos esteganográficos, elevación de privilegios o caída del motor.
5 | Catastrófico | Compromiso total del servidor, ejecución remota de código (RCE) o exfiltración masiva de secretos.

## Activos
ID | Activo | Justificación (CIA, Zero Trust y negocio) | Amenaza | Vulnerabilidad | Riesgo
ACT-01 | Pipeline Esteganográfico | Núcleo del negocio. Analiza e inspecciona imágenes para evitar canales encubiertos. | Exfiltración de información mediante un canal encubierto esteganográfico (LSB en PNG). | Ausencia de análisis estadístico y de entropía sobre las imágenes recibidas. | RSG-01
ACT-02 | Adjuntos Multimedia | Contenido compartido. Bajo Zero Trust, exige validar ausencia de payloads ocultos. | Ejecución remota de código mediante payloads ocultos en los metadatos del archivo. | Procesamiento de metadatos EXIF sin validación ni eliminación previa. | RSG-02
ACT-03 | Claves y Tokens de Sala | Garantizan autenticidad y confidencialidad. Su compromiso expone el chat a intercepción. | Intercepción y robo de claves de sala por parte de un atacante. | Uso de algoritmos criptográficos débiles u obsoletos. | RSG-03
ACT-04 | Base de Datos & Credenciales | Almacena identidades y credenciales. Exige máxima protección contra exfiltración o inyección. | Inyección SQL con exposición de hashes y parámetros. | Consultas de autenticación construidas sin parametrización. | RSG-04
ACT-05 | API Gateway & WebSockets | Punto de entrada en tiempo real. Su disponibilidad garantiza la continuidad de las salas. | Denegación de servicio (DoS) por inundación de tramas WebSocket. | Ausencia de límites de tasa y de tamaño de mensajes por conexión. | RSG-05
ACT-06 | Buffer de Cuarentena | Zona temporal de análisis. Requiere aislamiento estricto para prevenir ejecución arbitraria. | Escape de contenedor a partir del análisis de archivos no confiables. | Análisis de adjuntos sin aislamiento suficiente y con privilegios excesivos. | RSG-06
ACT-07 | Logs de Auditoría | Esenciales para la trazabilidad y no repudio ante incidentes esteganográficos o intrusiones. | Alteración o borrado de registros para ocultar actividad maliciosa. | Falta de controles de integridad y de almacenamiento remoto de los registros. | RSG-07
ACT-08 | Control de Sesión Única | Restringe conexiones simultáneas a un dispositivo activo por usuario, previniendo secuestros. | Secuestro de sesión mediante reutilización del token desde varios clientes. | El token no se invalida ante conexiones concurrentes desde otros dispositivos. | RSG-08
ACT-09 | Consola de Administración | Permite gestionar y cerrar salas. Su compromiso compromete todo el entorno. | Suplantación de identidad de un administrador. | Ausencia de autenticación multifactor (MFA) en cuentas privilegiadas. | RSG-09
ACT-10 | Motor Cifrado E2EE/TLS | Asegura la privacidad punto a punto. Su falla expone el texto plano de las conversaciones. | Ataque Man-in-the-Middle sobre el canal cifrado. | Falta de validación de los certificados TLS. | RSG-10
ACT-11 | Archivos de Configuración | Definen umbrales de detección y políticas de bloqueo. Su alteración inactiva las defensas. | Modificación no autorizada de las políticas de seguridad. | Permisos laxos sobre los archivos de configuración. | RSG-11
ACT-12 | Infraestructura de Red | Mantiene el enrutamiento y previene la degradación por ataques volumétricos DoS. | Saturación de conexiones por peticiones masivas. | Ausencia de limitación de solicitudes (rate limiting) y de filtrado de tráfico. | RSG-12
ACT-13 | Módulo Sanitizador/Re-coder | Destruye datos ocultos mediante stripping EXIF y re-muestreo de matrices de píxeles. | Evasión del sanitizador mediante compresión maliciosa de píxeles. | Recodificación incompleta que preserva datos ocultos en la matriz de píxeles. | RSG-13
ACT-14 | Contenedor Docker | Entorno de ejecución aislada. Evita ataques de escape de contenedor hacia el host. | Escalada de privilegios hacia el host desde el contenedor. | Ejecución del contenedor en modo privileged, sin perfiles restrictivos. | RSG-14
ACT-15 | Sistema de Alerta Inmediata | Notifica en tiempo real los hallazgos de archivos alterados para desencadenar respuesta. | Omisión de alertas ante la detección de esteganografía. | Ausencia de generación y notificación automática de alertas (sin integración SIEM). | RSG-15

## Riesgo
Riesgo | Activo | Escenario de amenaza y vulnerabilidad | Taxonomía | P | I | Ri
RSG-01 | ACT-01 | Exfiltración por canal encubierto LSB en PNG sin análisis de entropía. | CWE-1008/CAPEC-52 | 4 | 5 | 20
RSG-02 | ACT-02 | Ejecución remota de código por payloads ocultos en metadatos EXIF. | CWE-94/OWASP A05 | 4 | 5 | 20
RSG-03 | ACT-03 | Intercepción y robo de claves de sala por uso de algoritmos débiles. | CWE-327/OWASP A04 | 3 | 5 | 15
RSG-04 | ACT-04 | Inyección SQL en autenticación que expone hashes y credenciales. | CWE-89/OWASP A05 | 4 | 5 | 20
RSG-05 | ACT-05 | Denegación de servicio (DoS) por inundación de tramas WebSocket. | CWE-400/OWASP A06 | 4 | 4 | 16
RSG-06 | ACT-06 | Escape de contenedor derivado del análisis de archivos en buffer. | CWE-250/CAPEC-17 | 3 | 5 | 15
RSG-07 | ACT-07 | Alteración de logs de auditoría por falta de controles de integridad. | CWE-117/ OWASP A09 | 3 | 4 | 12
RSG-08 | ACT-08 | Reutilización paralela del token de sesión desde múltiples clientes. | CWE-613/OWASP A01 | 4 | 4 | 16
RSG-09 | ACT-09 | Suplantación de identidad admin por ausencia de autenticación MFA. | CWE-308/OWASP A07 | 3 | 5 | 15
RSG-10 | ACT-10 | Intercepción Man-in-the-Middle por falta de validación de cert TLS. | CWE-295/OWASP A04 | 3 | 4 | 12
RSG-11 | ACT-11 | Alteración de políticas de archivos por permisos laxos en configuración. | CWE-732/OWASP A02 | 3 | 4 | 12
RSG-12 | ACT-12 | Saturación de conexiones por peticiones masivas sin Rate Limiting. | CWE-770/OWASP A06 | 4 | 3 | 12
RSG-13 | ACT-13 | Evasión del sanitizador mediante compresión maliciosa de píxeles. | CWE-693/CAPEC-66 | 4 | 4 | 16
RSG-14 | ACT-14 | Ejecución de contenedor en modo privilegiado permitiendo escalada. | CWE-250/OWASP A02 | 3 | 5 | 15
RSG-15 | ACT-15 | Omisión de alertas automáticas ante la detección de esteganografía. | CWE-390/ OWASP A09 | 3 | 3 | 9

## Controles
Riesgo | Control aplicado | Especificación técnica y estándar referencial
RSG-01 | Inspección estadística y LSB | Análisis de entropía de Shannon y prueba chi-cuadrado como señales de detección. (ISO/IEC 27002:2022, control 8.28)
RSG-02 | Eliminación de EXIF y recodificación | Recodificación mediante Pillow o ImageMagick, con eliminación de metadatos y renderizado de píxeles. (Control 8.14)
RSG-03 | Gestión criptográfica | AES-256-GCM para datos en reposo y establecimiento de claves mediante ECDHE en tránsito. (Control 8.24)
RSG-04 | Consultas parametrizadas | Uso obligatorio de consultas parametrizadas y análisis estático de código (SAST) en CI/CD. (Control 8.28)
RSG-05 | Control de búfer y tasa | Limitación de mensajes por WebSocket y tamaño máximo de los archivos adjuntos. (Control 8.6)
RSG-06 | Cuarentena aislada | Análisis de adjuntos en contenedores efímeros sin privilegios y con acceso de red restringido. (Control 8.31)
RSG-07 | Protección de registros | Envío a Syslog remoto y almacenamiento protegido contra modificaciones; uso de mecanismos de integridad verificable. (Control 8.15)
RSG-08 | Control de sesiones | Validación del identificador de dispositivo activo por usuario mediante Redis. (Control 8.5)
RSG-09 | Autenticación multifactor | MFA con TOTP o WebAuthn para el panel administrativo y controles contra intentos reiterados. (Control 5.17)
RSG-10 | Protección de comunicaciones | Configuración segura de TLS, uso de HSTS cuando corresponda y validación adecuada de certificados. (Control 8.20)
RSG-11 | Gestión de configuración | Permisos restrictivos para archivos y monitorización de la integridad de ficheros (FIM). (Control 8.9)
RSG-12 | Filtrado de tráfico | WAF, reglas de filtrado y limitación de solicitudes para reducir ataques web y abuso de recursos. (Control 8.20)
RSG-13 | Remuestreo destructivo | Conversión y recodificación de imágenes para dificultar la persistencia de datos ocultos en representaciones no necesarias. (Control 8.14)
RSG-14 | Restricción de contenedores | Contenedores de solo lectura cuando sea viable y perfiles restrictivos de AppArmor o Seccomp. (Control 8.8)
RSG-15 | Monitorización y alertas | Generación de alertas e integración con SIEM mediante comunicaciones autenticadas y protegidas. (Control 8.16)

## RiesgoResidual
Riesgo | Ri | Mecanismo de mitigación | Pr | Ir | Rr | Estado final
RSG-01 | 20 | Inspección multifase de entropía | 2 | 3 | 6 | Tolerable (medio)
RSG-02 | 20 | Eliminación de metadatos EXIF y recodificación | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-03 | 15 | Cifrado AES-256-GCM y ECDHE | 1 | 4 | 4 | Aceptable (bajo)
RSG-04 | 20 | Consultas parametrizadas y análisis SAST | 1 | 4 | 4 | Aceptable (bajo)
RSG-05 | 16 | Limitación de tasa en WebSockets | 2 | 2 | 4 | Aceptable (bajo)
RSG-06 | 15 | Cuarentena en contenedor efímero | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-07 | 12 | Registro remoto Syslog con cadena de hashes | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-08 | 16 | Invalidación de sesiones mediante Redis | 2 | 2 | 4 | Aceptable (bajo)
RSG-09 | 15 | Autenticación multifactor: TOTP y WebAuthn | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-10 | 12 | TLS 1.3 y configuración estricta de certificados | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-11 | 12 | Refuerzo de permisos y monitorización de integridad (FIM) | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-12 | 12 | WAF ModSecurity y limitación de tasa | 2 | 2 | 4 | Aceptable (bajo)
RSG-13 | 16 | Remuestreo destructivo de píxeles | 2 | 2 | 4 | Aceptable (bajo)
RSG-14 | 15 | Contenedores Docker de solo lectura y AppArmor | 1 | 3 | 3 | Aceptable (bajo)
RSG-15 | 9 | Webhooks de alerta e integración con SIEM | 1 | 2 | 2 | Aceptable (bajo)